普　通

上海戏剧学院

上戏院办发〔2011〕22号

上海戏剧学院“十二五”内涵建设项目管理办法

（试行稿）

- 总    则

- 为贯彻《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神，落实上海地方本科院校“十二五”内涵建设规划，推进我校内涵建设工程（简称“085工程”），实现我校建设国际一流演艺类综合艺术院校的目标，特制订本办法。

- 本办法的制订参照上海市教委颁布的《上海地方本科院校“十二五”内涵建设项目建设管理办法》、《上海地方本科院校“十二五”内涵建设专项资金使用管理办法》、《上海地方本科院校“十二五”内涵建设专项资金绩效评价办法》及国家有关法律法规。

- 我校“085工程”项目实行专项管理，成立由校党政领导和各职能处室组成的专项工作领导小组，下设由相关职能部门组成的办公室，负责项目的建设管理，同时设立由纪委挂帅的监督委员会，监察室、审计室和有关专家共同参与，全程进行检查监督。

- 按照“十二五”规划确立的发展目标和学科建设原则，我校“085工程”相关项目要起到辐射引领、聚焦亮点、对接社会需求的作用，特别是在培养卓越艺术人才、优化专业布局以及提升国际化水平等方面开展重点建设，全面促进我校内涵建设水平，提高发展能力。

- 项目管理

- 我校内涵建设项目的申报遴选遵循公开、公平、公正的原则，自下而上地开展工作，首先是各院系根据学校学科发展的整体布局进行项目申报，第二步是校内涵建设领导小组对申报项目进行审议和遴选，第三步是校学术委员会组织专家组对初选后的项目进行评审，最后经领导小组审议通过后，报送市教委审批。

- 项目确立后，五大类项目由分管校领导牵头，由“十二五”内涵建设办公室对项目建设进行日常管理，各项目负责人负责组织团队、落实方案，实施项目建设。

- 项目建设过程中，要注重学术团队和教学团队的培育，要注重研究、创作与课程建设的紧密结合，要注重人才培养和教学改革，要把高水平研究成果、创作成果与教学成果的建设当作首要任务。

- 资金管理

- 学校根据“十二五”内涵建设规划以及项目立项和审核程序申报项目，并严格执行上级部门批准预算。校财务处按照专项工作领导小组下达的项目资金额度进行预算控制，按照现行事业单位财务规则、高等学校会计制度以及学校相关规定进行报销核算，并对项目实施过程中的财务使用情况进行监督。

- 各项目负责人应严格按照市教委关于“085工程”项目可行性研究报告的批复精神进行项目建设，不得随意改变资金使用方向和建设内容。如有调整，各项目负责人需向“085工程”建设领导小组和办公室递交书面预算调整申请报告，由领导小组审议后确定。

- “085工程”建设项目专项资金支出内容包括：人员经费、科研经费、设备购置费、维修费和业务费。其中，人员经费用于引进、聘任和培养一流学科领军人才、紧缺人才和优秀教师；科研经费用于国家、上海市重大科研项目的配套，科研启动、成果奖励；设备购置费用于必要的教学、科研设备支出；维修费用于相关教学科研设备、用房及基础设施的维修改造；业务费用于必需的办公费、印刷费、交通费、差旅费、会议费、培训费、专家和临时工劳务费、租赁费、交流和合作的招待费、出国费等专项业务支出。其中，相关对外交流与合作的招待费不得超过资金总额的5％，各项人员劳务补贴不得超过资金总额的40％。各建设项目在推进过程中要厉行节约，提高资金使用效益，严禁在各类庆典、论坛、会务等方面铺张浪费。

- 专项资金不得用作一般人员日常经费支出，不得提取管理费，不得用于支付罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资以及与申报项目无关的支出。

- 项目建设所涉及的经费开支实行签字制度。首先，所有项目的所有经费开支必须由项目负责人签字。在项目计划和预算范围内，1万元以下的，由项目负责人本人签字；1万元——5万元的，经项目负责人签字后交由内涵建设办公室主任签字；5万元以上的以及超出计划书的范围内容，须由内涵建设领导小组组长（楼巍、韩生）加签。各项目经费开支签字生效，且签字人为经费审计负责。

- 专项资金中购置的50万元以上的大型仪器设备，应经市科委评审并纳入本市科技研发公共服务平台，实现资源共享；购置的50万元以上的信息设备仪器，应经市经济与信息委评审并纳入网络，实现资源共享。其他设备采购按照我校有关规 定执行。

- 在建设过程中，学校鼓励各项目积极争取各级政府、基金组织以及企事业单位的竞争性经费的支持，以更好地推进项目建设，提高项目建设水平。竞争性经费的相关管理办法，遵照我校现有规章制度执行。

四． 绩效评价

- 根据“十二五”内涵建设的实际情况对专项资金建设项目实行分段评价，即中期对项目建设情况进行一次评估，在项目建设完成后进行项目验收，绩效评价。

- 中期评估仅进行现场评估，即学校专项工作领导小组、办公室及监督委员会组成工作组，进行现场查勘、复核，并以问卷、座谈等形式收集整理基础数据和资料，对项目做出中期评估，给出优秀、合格、不合格三种结论。凡不合格的项目将取消建设资格和下一年度的申报资格。

- 绩效评价要核实：批准的可行性研究报告和预算文本确定的绩效目标；建设过程中衍生的建设成果；填报的绩效评价指标体系附表；财务执行情况。工作组在此基础上进行评价，给出优秀、合格、不合格三种结论，凡不合格的项目将取消建设资格和下一年度的申报资格。

  - 附则

- “085工程”建设项目在推进过程中，如有涉及到我校“三重一大”事项范畴的议题，必须经过学校党委决策后方可执行。

- 本办法由校“十二五”内涵建设办公室负责解释。

- 本办法自公布之日起实施。

上海戏剧学院

二○一一年九月十九日

附表：上海戏剧学院“十二五”内涵建设项目绩效评价指标体系

重点学科专业建设：

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内涵 |
| --- | --- | --- |
| 学科建设 | 1.1获国家级奖项 | 科研及创作 |
|  | 1.2获省部级奖项 | 科研及创作 |
|  | 1.3论文专著 | 核心期刊及国际刊物 |
|  | 1.4承接国家和地方重大项目 | 科研及创作 |
|  | 1.5学科水平提高 | 学位点和学科基地 |
|  | 1.6主要标志性成果 | 地方重点需求 |
| 人才培养 | 2.1教学水平和教学能力提高 | 专业结构优化 |
|  |  | 课程改革 |
|  |  | 教学研究 |
|  |  | 重大教改项目 |
|  |  | 教学成果奖 |
|  | 2.2学生质量 | 在校生规模和结构 |
|  |  | 在校生获奖情况 |
|  |  | 校友获奖情况 |
|  |  | 毕业论文获奖情况 |
|  |  | 创作获奖情况 |
|  |  | 毕业生就业率 |
|  | 2.3培养模式改革和培养机制创新 | 国内外交流生的比例 |
|  |  | 留学生规模比例 |
|  |  | 学生实践能力的体现 |
|  |  | 本科和研究生创新项目 |
| 队伍建设 | 3.1师资队伍建设 | 学科带头人引进或培养 |
|  |  | 骨干教师引进或培养 |
|  |  | 创新团队规划和建设 |
|  |  | 新增领军人才数量和结构 |
|  |  | 师资国际化情况 |
|  | 3.2国家级获奖情况 | 新世纪百千万人才工程 |
|  |  | 长江学者 |
|  |  | 创新团队发展计划 |
|  |  | 新世纪优秀人才支持计划 |
|  |  | 青年骨干教师培训计划 |
|  | 3.3上海市获奖情况 | 曙光计划 |
|  |  | 东方学者 |
|  |  | 晨光计划 |

知识服务平台建设

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内涵 |
| --- | --- | --- |
| 学科建设 | 1.1获国家级奖项 | 科研 |
|  |  | 创作 |
|  | 1.2获省部级奖项 | 科研 |
|  |  | 创作 |
|  | 1.3论文专著 | 核心期刊 |
|  |  | 国际刊物 |
|  | 1.4承接国家和地方重大项目 | 科研 |
|  |  | 创作 |
|  | 1.6主要标志性成果 | 地方重点需求 |
| 队伍建设 | 2.1师资队伍建设 | 学科带头人引进或培养 |
|  |  | 骨干教师引进或培养 |
|  |  | 创新团队规划和建设 |
|  |  | 新增领军人才数量和结构 |
|  | 2.2国家级获奖情况 | 新世纪百千万人才工程 |
|  |  | 长江学者 |
|  |  | 创新团队发展计划 |
|  |  | 新世纪优秀人才支持计划 |
|  |  | 青年骨干教师培训计划 |
|  | 2.3上海市获奖情况 | 曙光计划 |
|  |  | 东方学者 |
|  |  | 晨光计划 |
| 综合建设 | 3.1国际交流与合作 | 国际化研究团队 |
|  |  | 国际化研究项目 |
|  | 3.2优质资源开放和共享 | 学院共享程度 |
|  |  | 社会共享程度 |
|  | 3.3特色项目 | 符合学校定位的相关建设 |

教师专业能力建设

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内涵 |
| --- | --- | --- |
| 队伍建设 | 1.1师资队伍建设 | 学科带头人引进或培养 |
|  |  | 骨干教师引进或培养 |
|  |  | 创新团队规划和建设 |
|  |  | 新增领军人才数量和结构 |
|  | 1.2国家级获奖情况 | 新世纪百千万人才工程 |
|  |  | 长江学者 |
|  |  | 创新团队发展计划 |
|  |  | 新世纪优秀人才支持计划 |
|  |  | 青年骨干教师培训计划 |
|  | 1.3上海市获奖情况 | 曙光计划 |
|  |  | 东方学者 |
|  |  | 晨光计划 |
| 综合建设 | 2.1国际交流与合作 | 国际化师资情况 |
|  |  | 国际化研究项目 |
|  | 2.2教师专业能力提升 | 产学研践习计划实施情况 |
|  |  | 出国留学（进修）计划实施情况 |
|  |  | 青年骨干教师国内访问学者计划实施情况 |
|  | 2.3特色建设 | 符合学校定位的相关建设 |

国际化平台建设

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内涵 |
| --- | --- | --- |
| 合作办学 | 1.1师资队伍建设 | 海外名师引进情况 |
|  | 1.2课程建设： | 国际著名课程引进 |
| 留学生特色教育 | 2.1留学生增量变化 | 留学生结构比例 |
|  |  | 留学生生源质量 |
|  | 2.2留学生艺术教育 | 艺术教育课程 |
|  |  | 艺术教育教材 |
| 海外学习实习 | 3.1交换生情况 | 年度交流人员与学校 |
|  | 3.2海外实习情况 | 短期实习和教学交流演出 |
|  | 3.3特色建设 | 符合学校定位的相关建设 |

公共服务平台建设

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内涵 |
| --- | --- | --- |
| 综合建设 | 1.1图书文献服务保障建设 | 一般图书文献服务 |
|  |  | 特色文献数据服务 |
|  | 1.2新增实验场所及设备仪器 | 新增仪器设备数量 |
|  |  | 向校内外开发程度 |
|  | 1.3特色建设 | 符合学校定位的相关建设 |